## 12주 캘린더
Week | Focus | 핵심 작업 | 주요 산출물 | 완료 기준
1 | 기획 확정 / MVP Definition | 서비스 목표, Target User, 핵심 사용자 시나리오 확정 | MVP Scope v1 / User Scenario | Must / Should / Later 확정, 핵심 시나리오 3~5개
2 | IA / UX / Data / API 설계 | IA, User Flow, Wireframe, ERD, API 구조 | IA / User Flow / Wireframe / ERD / API Draft | Web·Mobile Web·App이 공유할 Domain/API 구조 확정
3 | Backend Foundation | Spring Boot, MyBatis, PostgreSQL + PostGIS, Docker, 공통 예외/응답 구조 | Backend 실행환경 / DB Schema v1 | API 서버 로컬 실행 및 DB 연결 완료
4 | Web Foundation | Next.js (React + TypeScript) 기본 구조, Routing, Layout, API Client, 공통 UI | Web Skeleton | Desktop Web 기본 화면과 API 연동 완료
5 | Mobile Web | Responsive UI, Mobile Navigation, 모바일 지도 UX 기반 | Mobile Web MVP Shell | 주요 화면이 모바일 환경에서 사용 가능
6 | Map Core | Mapbox, Current Location, Marker, Category Filter, Search 진입 | Map Core | 지도에서 현재 위치와 주요 Marker 확인 가능
7 | Place | Place List/Detail, Category, Search, Nearby, Seed 데이터 수집 | Place MVP | 장소 검색→목록→상세→지도 이동 흐름 완료
8 | Event / Notice / Public | Event, Notice, Public Information 및 Map 연결, Seed 데이터 수집 | Local/Public MVP | Notice/Event가 상세정보와 위치정보를 함께 제공
9 | App Prototype | React Native + Expo, 공통 API 연결, App Navigation, Map Prototype | App Prototype | 실기기/에뮬레이터에서 핵심 흐름 실행
10 | App Core | App Map, Place, Search, Nearby, Notice/Event Marker·Detail, 핵심 UX | App Core MVP | 현장 사용 시나리오 핵심 흐름 완료
11 | User / Favorite / Admin | Login/User, Favorite, Admin Place/Event/Notice | Admin + User MVP | 데이터 관리와 사용자 핵심 기능 연동 완료
12 | Integration / Release | Web + Mobile Web + App + Admin 통합 테스트, Error/Security/Performance, Deployment, App 테스트 배포 (TestFlight / Android 내부 테스트) | MVP Release | 주요 시나리오 테스트 통과 및 배포 가능 상태

## Milestones
Milestone | Target Week | Definition of Done
Planning Complete | 2주차 | MVP 범위와 IA/User Flow/ERD/API 초안 확정
Backend Foundation | 3주차 | Spring Boot + PostgreSQL (PostGIS) + MyBatis + Docker 기본 환경 완료
Web Foundation | 4주차 | Next.js Web 기본 구조 및 API 연동 완료
Mobile Web MVP | 5주차 | 모바일 주요 화면 사용 가능
Map / Place MVP | 7주차 | 지도 기반 장소 탐색 흐름 완료
Local / Public MVP | 8주차 | Event / Notice / Public 정보와 지도 연결
App Prototype | 9주차 | React Native + Expo 핵심 흐름 실행
App Core MVP | 10주차 | 앱 핵심 지도/장소/검색 및 Notice/Event 상세 완료
Admin + User MVP | 11주차 | 관리 및 사용자 핵심 기능 완료
MVP Release | 12주차 | 통합 테스트, 배포 및 App 테스트 배포 완료